1. **Název projektu:** Podpora vzniku Center duševního zdraví III
2. **Operační program:** Operační program Zaměstnanost
3. **Specifický cíl:**

Prostřednictvím tohoto projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu devíti Center duševního zdraví (CDZ). Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče ([www.reformapsychiatrie.cz](file:///%5C%5CFILESERVER.mzcr.cz%5CShare%5CSpolecny%5Call%5CReforma%20psychiatrie%5CCDZ-I%5C08_Publicita%5Cwww.reformapsychiatrie.cz)) se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb (s novým prvkem komunitní péče) pro osoby s duševním onemocněním.

1. **Žadatel:** Ministerstvo zdravotnictví
2. **Předmět projektu**:

Projekt řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči zdravotníků o sociální rehabilitaci v přirozeném prostředí člověka. Péče o duševně nemocné v ČR ve srovnání s ostatními státy západní a severní Evropy setrvávala na konzervativních principech, nedoznala od počátku 90. let 20. století žádné zásadní systémové změny.

Projekt navazuje na Strategii reformy psychiatrické péče, která byla schválena v březnu 2013 jako součást Národního programu reforem 2013 ([www.reformapsychiatrie.cz](http://www.reformapsychiatrie.cz)).

Na úspěšné implementaci Strategie reformy psychiatrické péče se podílejí zástupci ústředních orgánů státní správy ČR, např. MZ ČR, MPSV, MVČR, MMR, územní krajské samosprávy, obecní samosprávy a v neposlední řadě též přímo řízené organizace MZ ČR.

Aby lidé postižení duševním onemocněním mohli opustit sociální izolaci ve velké psychiatrické nemocnici a zaujmout pozici v přirozeném prostředí (deinstitucionalizace), je nezbytné pro ně připravit výkonnou a efektivní síť zdravotních a sociálních služeb v komunitních týmech (CDZ).

1. **Cíle projektu:**

Cílem plánovaných projektů CDZ I, II, III je vytvořit síť 30 CDZ, která zajistí dostupnost služeb poskytovaných CDZ pro lidi s duševním onemocněním v přirozeném prostředí. Vytvoření CDZ je aktivita vycházející ze Strategie reformy psych. péče, která má za cíl přesunout těžiště péče do komunity, a snížit tak sociální vyloučení duševně nemocných. Prostřednictvím těchto projektů chceme dosáhnout také zlepšení provázanosti zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb.

Cílem projektu CDZ III je zajistit vznik 9 nových CDZ pro doplnění rovnoměrnosti základu sítě CDZ v ČR s využitím zkušeností s průběhem projektů CDZ I a II a podpořit fungování nově vzniklých 9 CDZ.

1. **Klíčové aktivity projektu:**
* KA1 Výběrový proces a schválení vhodných provozovatelů CDZ

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví Metodiku Programu podpory Center duševního zdraví (dále jen „Program“).

Metodika Programu (dále jen „Metodika“) upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace na zavedení a pilotní provoz Center duševního zdraví a navazující aktivity v oblasti vzdělávání odborného personálu a komunikačních opatření. Stanovuje parametry pilotních CDZ, postup pro podání žádosti o dotaci, pravidla a postup pro posouzení a hodnocení žádostí, pravidla pro monitorování pilotního provozu CDZ a plnění závazných indikátorů, financování, systém kontroly ze strany Poskytovatele a další povinnosti pro realizaci pilotního provozu CDZ včetně finančního vypořádání dotace.

Financování projektů CDZ probíhá formou účelové dotace, poskytnuté v souladu s Rozpočtovými pravidly, kterou se v Metodice rozumí způsob vyplácení vyrovnávací platby v souladu s Rozhodnutím Komise (EU) č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití článků 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012, s. 3—10.

Dotace je poskytována v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Ministerstvo zdravotnictví ČR tak transparentně vybere v hodnotícím procesu poskytovatele služeb devíti jednotlivých CDZ, s předpokládanou hodnotou 134,1 mil. Kč rovnoměrně rozdělenou v objemu max. 14,9 mil. Kč na 1 CDZ.

* KA2 Zprovoznění a pilotní ověřování provozu CDZ

Předmětem KA2 bude u 9 vybraných CDZ zahájit provoz s respektem ke Standardu péče a poskytovat a nabízet 7 zdravotních a sociálních služeb.

V rámci KA dojde k těmto aktivitám:

1. Sestavení multidisciplinárního týmu v základní konfiguraci.
2. Vzdělávání a rozvoj týmu.
3. Zavedení metodických postupů práce s klienty, navázání pracovních vztahů s praktickými lékaři, ambulantními psychiatry, lůžkovými psychiatrickými nemocnicemi, úřady.
4. Poskytování 9x7 služeb

- mobilní služby terénního týmu

- služby denní péče

- služby krizové

- služby psychiatrické

- služby klinického psychologa

- služby psychoterapeutické

- podpora svépomocných činností

1. Zajištění klientů
2. Zřízení Řídící rady, jejímž cílem je zařadit CDZ do sítě akreditovaných CDZ a která bude dohlížet na pilotovaná CDZ, eliminovat a posuzovat kvalitu poskytovaných služeb.
* KA3 Realizace podpůrných opatření (informování a komunikace, destigmatizace)

Cílem aktivity je dobře prezentovat činnost jednotlivých CDZ na území, kde působí tak, aby se o něm dozvěděli nejenom potencionální klienti, ale i ti, kdo s nimi pracují.

Aktivita se bude realizovat na úrovni 9 vybraných poskytovatelů CDZ. Každé CDZ v rámci realizace projektu v dotačním programu bude mít vyčleněny finance na realizaci komunikačních opatření směrem k zaměstnancům veřejné správy a poskytovatelům zdravotních služeb. Konkrétně osloví pracovníky obecních úřadů zabývajících se sociálními službami, pracovníky úřadů práce, spádová lůžková zařízení (psychiatrické nemocnice, psychiatrická oddělení nemocnic), ambulantní psychiatry a praktické lékaře.

Zároveň v KA proběhne aktualizace metodických materiálů "Postupy CZD", které vznikají v projektu CDZ I, dle výstupů všech projektů. Z projektu CDZ I a CDZ II bude již značná zkušenost s nastavením a fungováním CDZ (legislativa, postupy práce, postupy přijetí klienta do služby, postupy vystoupení klienta ze služby, předávání informací v rámci CDZ a další) a tyto zkušenosti budou do materiálů "Postupy CDZ" promítnuty. Tento materiál bude profesionálně zpracován tak, aby mohl být v dalších letech pro provoz CDZ používán.

* KA4: Monitorování, evaluace, zajištění odborného workshopu a ukončení projektu

Předmětem KA bude mapovat, monitorovat a vyhodnocovat průběh realizace a efektivitu dopadu projektu.

Cíl evaluace: Zhodnocení účelnosti a účinnosti intervencí při dosahování cílů projektu CDZ III a dosahování relevantních specifických cílů a jejich vytyčených výsledků.

1. **Cílová skupina projektu:**

Cílovou skupinou projektu jsou osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu.

Jedná se o uživatele psychiatrické péče. Cílovou skupinou CDZ dle Standardu péče poskytované v CDZ a zveřejněném Věstníku č. 5/2016 MZ ČR tvoří:

1. Klienti/pacienti se závažným duševním onemocněním SMI (SMI – Seriou/severe Mental illness) charakterizované:
2. Diagnostické okruhy (F2, F3, ev. F42, F6)
3. Trvání onemocnění (déle než 2 roky)
4. Funkční narušení (skóre GAF menší nebo rovno 70, kde GAF je klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální úrovně zneschopnění)
5. Osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI
6. **Náklady projektu: 144 798 455,40 Kč**
7. **Realizace projektu:**

Datum zahájení: 1. 1. 2019

Ukončení projektu: 31. 8. 2022