Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030

Implementační plán č. 2.2

Personální stabilizace resortu zdravotnictví

| SOUHRN |
| --- |
| Název | Personální stabilizace resortu zdravotnictví |
| Zadavatel | Ministerstvo zdravotnictví České republiky |
| Gestor tvorby implementačního plánu | MUDr. Alena Šteflová Ph.D., MPH, náměstkyně ministra |
| Rok zpracování implementačního plánu | 2019–2020 |
| Schvalovatel implementačního plánu | vláda České republiky |
| Datum schválení |  |
| Forma schválení | usnesení vlády České republiky č. |
| Poslední aktualizace |  |
| Doba realizace | 2021–2030 |
| Odpovědnost za implementaci | Ministerstvo zdravotnictví České republiky |
| Kontext vzniku implementačního plánu | Implementační plán je hlavní prováděcí dokument specifického cíle 2.2. Personální stabilizace resortu zdravotnictví Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030, který představuje zastřešující koncepční materiál resortu zdravotnictví na dalších 10 let. Strategický rámec Zdraví 2030 byl dne 18. listopadu 2019 schválen vládou ČR, nicméně vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 se MZ rozhodlo Strategický rámec Zdraví 2030 a v něm definované prioritní oblasti aktualizovat tak, aby byl kladen větší důraz na oblast ochrany a podpory veřejného zdraví. Implementační plán může být doplněn dílčími strategickými a prováděcími dokumenty, jako jsou národní akční plány či samostatné strategie. |
| Stručný popis řešené problematiky a implementačního plánu | Personální zajištění zdravotních služeb je jedním ze slabých míst veřejného zdravotního systému. Vyznačuje se především nedostatečnou kapacitou všeobecných praktických lékařů a značně omezenou dostupností primární a stomatologické péče zejména v odlehlých oblastech země, což nadále přispívá k regionálním rozdílům ve kvalitě života obyvatel. Stejným nedostatkem trpí všechny lékařské obory a v nemenší míře i nelékařské zdravotnické profese, jako jsou např. všeobecné sestry. Cílem personální stabilizace resortu zdravotnictví je zabezpečení dostatečných kapacit zdravotnických pracovníků, jak lékařů, tak i ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků. Nejde pouze o zabezpečení odpovídajícího početního stavu, ale také o jeho strukturu, rozložení v profesích i celoplošné pokrytí z hlediska regionů. K tomu patří i dlouhodobě udržitelný rozvoj personálních kapacit českého zdravotnictví. Samotný implementační plán blíže popisuje daný specifický cíl a poskytuje informace o hierarchické struktuře prací, harmonogramu a plánovaném rozpočtu, základním souboru sledovaných indikátorů, řídicí a organizační struktuře implementace, systému řízení rizik, systému monitorování a evaluací a také o komunikačním plánu. |

Obsah

1.	Úvod	5

2.	Základní informace o specifickém cíli	11

3.	Hierarchická struktura prací a harmonogram realizace	13

4.	Rozpočet a předpokládané zdroje financování	25

5.	Soubor indikátorů	27

6.	Implementační struktura	33

7.	Řízení rizik	36

8.	Řízení změn	40

9.	Monitorování a evaluace	41

10.   Komunikační plán	42

- Úvod

Ministerstvo zdravotnictví v roce 2019 představilo Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (dále jen „Strategický rámec Zdraví 2030“), který přijala vláda ČR dne 18. 11. 2019 usnesením č. 817/2019, jako základní koncepční materiál s meziresortním přesahem, jenž udává směr rozvoje péče o zdraví občanů České republiky v příštím desetiletí. Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 se MZ rozhodlo Strategický rámec Zdraví 2030 a v něm definované prioritní oblasti aktualizovat tak, aby byl kladen větší důraz na oblast ochrany a podpory veřejného zdraví, jelikož pandemie COVID-19 ukázala, že je nezbytné se více zaměřit na podporu a ochranu veřejného zdraví a zajistit tak vytvoření funkčního systému schopného pružně reagovat na případné další hrozby pro veřejné zdraví, včetně těch s přeshraničním přesahem.

Strategický rámec Zdraví 2030 plynule navazuje na Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí vč. příslušných akčních plánů a zkušeností z jejich implementace, a především na Strategický rámec Česká republika 2030 přijatý vládou ČR dne 19. dubna 2017 č. 292, jež svým rozhodnutím také určila základní zastřešující cíl pro oblast zdravotnictví „Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje“.

Strategický rámec Zdraví 2030 tento zastřešující cíl rozpracovává do 3 strategických cílů, které byly formulovány s ohledem na analýzu zdravotního stavu obyvatel České republiky a dostupnosti i fungování českého zdravotnictví, a rovněž byly zvoleny jako základní prioritní oblasti resortu pro příštích deset let:

- ochrana a zlepšení zdravotního stavu populace;

- optimalizace zdravotnického systému;

- podpora vědy a výzkumu.

Tyto strategické cíle se dále rozpadají na 7 specifických cílů, které kopírují investiční a neinvestiční priority MZ pro programové období politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 2021+. Implementační plány představují hlavní prováděcí dokumenty Strategického rámce Zdraví 2030, které mohou být doplněny dílčími strategickými a prováděcími dokumenty, jako jsou např. národní akční plány či samostatné strategie.

Obrázek 1 Specifické cíle Strategického rámce Zdraví 2030

Specifické cíle jsou v rámci implementačních plánů rozpracovány na dílčí cíle, které formulují konkrétní kroky a aktivity, vedoucí k realizaci daného dílčího a tím i specifického (a strategického) cíle. Zároveň ale všechny dohromady pojímají zdravotní péči jako komplexní oblast, která reprezentuje zdraví jako esenciální podmínku prosperity jednotlivce i celé společnosti.

Implementační plán dále poskytuje informace o hierarchické struktuře prací, harmonogramu a plánovaném rozpočtu, základním souboru sledovaných indikátorů, řídicí a organizační struktuře implementace, systému řízení rizik, systému monitorování a evaluací a také o komunikačním plánu.

Stejně jako samotný Strategický rámec Zdraví 2030 je i implementační plán živým dokumentem, který reaguje na změny vnějšího prostředí a na poznatky z realizace, a podle toho provádí jednotlivé aktivity. Důsledkem vývoje, reakce na nové poznatky či na identifikovanou potřebu, mohou být změnová opatření, jež mohou vyústit v potřebu aktualizace dílčích cílů nebo aktivit vedoucích k jejich realizaci.

Od počátku transformačních změn uskutečňovaných po roce 1989 se nedostatečně reagovalo na nutnost řešení personální situace, a tak se v posledním desetiletí český systém začíná zabývat nedostatkem personálních kapacit (jak lékařů, tak nelékařského zdravotnického personálu), stárnutím lékařů (zejm. v segmentu primární péče – všeobecní praktičtí lékaři, stomatologové) a nedostupností některých profesí ve venkovských oblastech. Dílčí opatření byla zavedena v roce 2008, např. v odměňování (přesun do vyšších platových tříd za účelem zlepšení výdělku zaměstnanců ve zdravotnictví), v profesním rozvoji (podpora moderních odborných školení, vznik programů odborného rozvoje); profesní samostatnosti (legislativní změny pro rozšíření kompetencí všeobecných sester a v oblasti vyššího vzdělávání). K dalším změnám zejména v oblasti lékařských povolání došlo v roce 2017 v souvislosti s účinností rozsáhlejší novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, která měla za cíl zjednodušit a zpřehlednit systém specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Přesto tyto změny nedokázaly dostatečně reflektovat potřeby v dlouhodobé perspektivě a MZ v současné době čelí řadě problémů, jak zabezpečit dostatek kvalifikovaných profesionálů v různých segmentech zdravotní péče. Personální stabilizace ve zdravotnictví je proto prvořadou a naléhavou prioritou zdravotní politiky i řízení a poskytování zdravotních služeb a adekvátního pokrytí zdravotních potřeb občanů ČR. Definitivním cílem ministerstva jsou zdraví občané s přístupem k péči, a to vždy, když ji potřebují. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je mít k dispozici vzdělané, zodpovědné a motivované lékaře a další zdravotnické pracovníky.

I přes to, že v posledních letech došlo v oblasti personální stabilizace k výrazným posunům, je třeba tuto oblast i nadále aktivně podporovat, především proto, že personální stabilizace nadále zůstává významnou prioritou zdravotní politiky a je zásadní pro poskytování zdravotních služeb a adekvátního pokrytí zdravotních potřeb občanů ČR.

Dostatečné personální kapacity lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků jsou podmínkou dostupnosti a kvality zdravotních i zdravotně sociálních služeb. V řadě segmentů není současné personální zajištění zdravotních služeb optimální, v případě všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost je situace v některých regionech až kritická (ukončování praxí bez náhrady z důvodu postupujícího demografického stárnutí). Druhým nejslabším místem je dlouhodobě nedostatečná a klesající kapacita všeobecných sester a porodních asistentek v akutní lůžkové péči.

Zkušenosti získané v rámci pandemie COVID-19 ukázaly, a to zejména vzhledem k objemu a náročnosti zajišťovaných služebních agend, nedostatečnou personální kapacitu českého zdravotního systému. Poddimenzovanost orgánů ochrany veřejného zdraví (MZ sekce náměstka ministra a hlavního hygienika ČR a 14 krajských hygienických stanic), které zajišťují kromě dalších agend vyplývajících z národní i komunitární legislativy, také činnost zajištění připravenosti a řešení zdravotních hrozeb v oblasti ochrany veřejného zdraví pro území České republiky s mezinárodním přesahem se v průběhu řešení této mimořádné situace ukázala jak v celkové kapacitě personální, investiční a také v odborné kapacitě. Následná schválená systemizace pro rok 2020 (schválená vládou ČR dne 27. srpna 2020) posiluje systém ochrany a podpory veřejného zdraví o systemizovaná místa v sekci hlavní hygieničky a na krajských hygienických stanicích, neposiluje však personálně systém ochrany veřejného zdraví v části zajišťující nezbytnou laboratorní a expertizní činnost včetně hodnocení zdravotních rizik pro rozhodování orgánů ochrany veřejného zdraví, tedy v SZÚ a ZÚ.

Tato situace a její koncepční řešení má zásadní vliv na naplnění cílů Strategického rámce Zdraví 2030, zejména na oblasti zlepšení zdravotního stavu populace, dostupnost zdravotní péče a optimalizaci zdravotnického systému jako celku včetně péče o veřejné zdraví.

Dlouhodobější plány v oblasti personální stabilizace jsou cíleny na uznání životních potřeb, soulad pracovního a rodinného života a zvyšování efektivity systému (změna struktury poskytování zdravotní péče – s větším důrazem na péči primární, využívání elektronického zdravotnictví, zavádění integrované péče) a dále na zlepšování bezpečného pracovního prostředí ve zdravotnictví, zvyšování atraktivity zdravotnického povolání a na různé druhy motivačních pobídek a nástrojů.

Resort zdravotnictví však nutně potřebuje adekvátní, koncepčně pojatý a dlouhodobě udržitelný způsob řešení. Koncepční řešení by mělo vycházet z dobré znalosti stávajícího stavu, krátkodobých i dlouhodobých trendů a mělo by být schopné od nich odvodit prospektivně účinná opatření.

Implementační plán vychází především z Nástroje pro udržitelnou pracovní sílu ve zdravotnictví v evropském regionu WHO a ze zahraničních zkušeností ze zemí, kde se podařilo vytvořit a implementovat kvalitní strategie personálního zajištění zdravotnictví. Dlouhodobá strategie stabilizace a rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictví bude zpracována mj.  z pohledu plánování odborných kapacit a rozvoje jednotlivých odborností v souladu s trendy vývoje medicíny, nových technologií, předpokládaných inovací a demografických potřeb současně s nastavením systému postgraduálního vzdělávání.

- Implementační plán se zabývá zejména následujícími tematickými okruhy:

  - vzdělávání a výkonnost – komplexní řešení vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví včetně vzdělávacích cest, využití moderních technologií při poskytování zdravotní péče a při vzdělávání zdravotnických pracovníků, definice požadovaných znalostí a dovedností, akreditací;

  - plánování a investice – včetně systému plánování zdravotní péče, investic do pracovních sil, zdrojů investic a udržitelnosti investic;

  - budování kapacit – tvorba a řízení politik, plánování a organizace lidských zdrojů ve zdravotnictví formou systémového přístupu, včetně systému řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví, budování kapacit orgánů ochrany a podpory veřejného zdraví;

  - analýza, monitoring, evaluace.

Proces přípravy:

V rámci přípravy implementačního plánu se uskutečnilo několik interních jednání dotčených sekcí MZ, ÚZIS a zároveň byli osloveni členové Pracovní skupiny pro personální stabilizaci ve zdravotnictví a některé organizace s žádostí o spolupráci na přípravě implementačního plánu 2.2. Tito byli dále požádáni o odborný pohled a případné náměty či připomínky k pracovnímu textu dokumentu ještě před jeho předložením do vnitřního připomínkového řízení. Osloveni byli i zástupci zaměstnavatelů, odborů, České asociace sester, Asociace malých a středních nemocnic, Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, IPVZ, NCO NZO, SÚKL.

Jejich podněty a připomínky byly vypořádávány a zapracovávány do implementačního plánu.

V rámci realizace opatření implementačního plánu se předpokládá spolupráce:

MŠMT, MPSV, MMR, MV, MZV, Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, IPVZ, NCO-NZO, ÚZIS, SZÚ, zdravotní ústavy, KHS, ČLS JEP, lékařské fakulty, vybrané vysoké školy, vyšší odborné školy, profesní komory, odborné společnosti, ČAS, poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny, Mladí lékaři z.s., sdružení poskytovatelů, odborové svazy, zdravotnické asociace nemocnic, Svaz zdravotních pojišťoven, vzdělavatelé včetně akreditovaných zařízení.

- Základní informace o specifickém cíli

Personální kapacity lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků jsou podmínkou dostupnosti a kvality zdravotních i zdravotně sociálních služeb. Hlavní aktivity specifického cíle 2.2 Strategického rámce Zdraví 2030 vyplývají z nálezů nově získaných plošných dat Národního registru zdravotnických pracovníků (NRZP) a Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). V řadě segmentů není současné personální zajištění zdravotních služeb optimální, v případě všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost je situace v některých regionech až kritická (ukončování praxí bez náhrady z důvodu postupujícího demografického stárnutí). Druhým nejslabším místem je dlouhodobě nedostatečná a klesající kapacita všeobecných sester a porodních asistentek v akutní lůžkové péči. Nízkou obsazenost odbornými zaměstnanci s lékařským i nelékařským zdravotnickým povoláním vykazují také orgány ochrany veřejného zdraví. Důvodem je s největší pravděpodobností neatraktivnost výkonu zdravotnických povolání nejen ve služebním úřadu a také nedostatečný okruh možných uchazečů z důvodu omezování studijních oborů v oblasti hygieny a epidemiologie a ochrany a podpory zdraví v předchozích letech.

Cílem personální stabilizace resortu zdravotnictví je zabezpečení dostatečných kapacit zdravotnických povolání, jak lékařů, tak i ostatních nelékařských zdravotnických povolání, včetně zajištění personálních kapacit veřejného zdravotnictví. Nejde pouze o zabezpečení odpovídajícího početního stavu, ale také o jeho strukturu, rozložení v profesích i celoplošné pokrytí z hlediska regionů. K tomu patří i dlouhodobě udržitelný rozvoj personálních kapacit českého zdravotnictví.

Výsledkem opatření, plánovaných v tomto specifickém cíli je nastavení změn v personálním řízení a koordinaci zdravotní péče spočívající ve vytvoření a implementaci dlouhodobé strategie stabilizace a rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictví. To znamená z hlediska snižování regionálních rozdílů nastavení opatření, která povedou ke snížení rozdílů v této oblasti (podpora motivačních aktivit lékařů a dalších zdravotnických pracovníků pro výkon praxe v odlehlých oblastech apod.). Zcela zásadní je v tomto ohledu také nastavení systému vzdělávání a následného odměňování, které zabezpečí udržení zdravotní péče.

Z hlediska odměňování je cílovým stavem model odměňování (růstu platů a mezd) se správně nastavenými motivačními složkami, a to i s ohledem na optimalizaci úhradových mechanismů (viz specifický cíl 2.4).

V oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků je cílem nastavení dlouhodobého systému vzdělávání a posílení systémových a vzdělávacích nástrojů pro udržitelný rozvoj zdravotní péče při zohlednění očekáváného rozvoje civilizačních chorob a stárnutí populace. K personální stabilizaci resortu zdravotnictví přispěje zvýšení prestiže zdravotnických povolání, a to včetně posilování či úpravy kompetencí všeobecných sester, a to společně s úpravou kompetencí ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků. Toto by také společně se systémem odměňování a dalších motivačních faktorů mělo vést ke zvýšenému zájmu o zdravotnická povolání. Realizace tohoto specifického cíle povede k větší podpoře zdravotnických profesí z hlediska péče o jejich dlouhodobý odborný růst a také k nastavení systému prevence proti negativním dopadům psychické a fyzické zátěže, se kterou se pracovníci ve zdravotnictví potýkají.

Cílovým stavem jsou dostatečné personální kapacity lékařů a nelékařských zdravotnických profesí jako podmínka dostupnosti a kvality zdravotní i zdravotně sociálních služeb.

Hlavní cíl personální stabilizace resortu zdravotnictví byl rozpracován do jedenácti dílčích cílů, jejichž přehled uvádí tabulka níže.

Tabulka 1 Základní přehled dílčích cílů

| Číslo a název dílčího cíle | 2.2.1. Vytvoření dlouhodobé strategie stabilizace a rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictví do roku 2030 |
| --- | --- |
| Číslo a název dílčího cíle | 2.2.2 Zlepšení organizace a průchodnosti postgraduálního vzdělávání lékařských povolání |
| Číslo a název dílčího cíle | 2.2.3 Podpora koordinovaných přístupů v oblasti celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků |
| Číslo a název dílčího cíle | 2.2.4 Definování návaznosti prohlubování a zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků na systém finančního ohodnocení |
| Číslo a název dílčího cíle | 2.2.5 Vybudování národního informačního systému pro monitoring stávajících a plánování potřebných personálních kapacit ve zdravotnictví na celostátní, regionální i místní úrovni |
| Číslo a název dílčího cíle | 2.2.6 Posílení postavení nelékařských zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče, podpora jejich vzdělávání a zvyšování kompetencí v jejich samostatných rolích |
| Číslo a název dílčího cíle | 2.2.7 Zlepšení prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže pro pracovníky ve zdravotnictví, např. Prostřednictvím psychosociální podpory a supervize |
| Číslo a název dílčího cíle | 2.2.8 Personální posílení nedostatečně obsazených oborů lékařského personálu |
| Číslo a název dílčího cíle | 2.2.9 Personální posílení orgánů ochrany veřejného zdraví |
| Číslo a název dílčího cíle | 2.2.10 Zavedení motivačních faktorů pro zabezpečení praxe na venkově, v obtížně obsaditelných a méně atraktivních oblastech |
| Číslo a název dílčího cíle | 2.2.11 Zvýšení podílu doporučených klinických postupů, kompetencí a vzdělávacích plánů přizpůsobených aktuálním podmínkám a rozvoji oboru |

- Hierarchická struktura prací a harmonogram realizace

Nezbytným požadavkem pro systémový přístup k personální stabilizaci zdravotnictví je dlouhodobé strategické plánování, úzká spolupráce všech klíčových aktérů a důsledná implementace systémových řešení. Úvodním opatřením tohoto specifického cíle je proto příprava dlouhodobé strategie stabilizace a rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictví. Průběžně je třeba posilovat systémové a vzdělávací nástroje pro rozvoj zdravotní péče, prohlubovat vzdělání pracovníků ve zdravotnictví a intenzivně se zabývat regionálními potřebami poskytování zdravotní péče. K tomu bude zapotřebí mimo jiné vybudování národního informačního systému pro monitoring a plánování personálních kapacit, zvýšení atraktivity a prestiže zdravotnických profesí, zvýšení počtů všeobecných sester v systému a zlepšení prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže pro pracovníky ve zdravotnictví. Mezi další dílčí cíle pak bude patřit personální posílení nedostatečně obsazených oborů, zlepšení postgraduálního vzdělávání a zrychlení procesu přípravy a schvalování vzdělávacích programů.

Tabulka 2 Hierarchická struktura a harmonogram realizace

| Dílčí cíl | Opatření | Vstup nezbytný pro realizaci | Konečný výstup | Doba realizace / od–do | Gestor | Spolupracující subjekty | Vazba / podmíněnost realizací cíle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílčí cíl č. 2.2.1. Vytvoření dlouhodobé strategie stabilizace a rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictvído roku 2030 | Tvorba a implementace dlouhodobé strategie stabilizace a rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictví a prováděcího dokumentu | Dokončení příprav nadřazených strategií, analýza současného stavu personálních zdrojů ve zdravotnictví | Strategický dokument | 2020-2022, implementace 2022-2030 | NM | IPVZ, NCO-NZO, ÚZIS, ČLS JEP, SZÚ, KHS, LKČR, lékařské fakulty, další profesní komory, MŠMT, MPSV, SMOČR, AKČR, zástupci zaměstnavatelů, odborů | Realizace dalších dílčích cílů v rámci specifického cíle 2.2 |
| 2.2.2 Zlepšení organizace a průchodnosti postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků | Vytvoření systému pro evaluaci akreditovaných zařízení | "Síť” akreditovaných zařízení. Kritéria hodnocení kvality akreditovaných zařízení. Analýza systému řízení zdravotnických pracovníků a jejich vzdělávání | Fungující online systém. | 2021-2030 | NZ | IPVZ, lékařské fakulty, akreditovaná zařízení, profesní svazy/spolky mladých lékařů, odborné společnosti ČLS JEP | 2.2.3 |
|  | Řídicí a monitorovací systém specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků | Existence strategie stabilizace a rozvoje pers. zdrojů a definování hlavních problémů, Stávající systémy pověřených organizací a MZ Legislativní rámec specializačního vzdělávání Vzdělávací programy Síť akreditovaných zařízení | Metodiky a závazné postupy pro řízení specializačního vzdělávání na všech úrovních/u všech typů zapojených subjektů Legislativní úpravy | 2021-2030 | NZ | NM, NL, NE, ÚZIS, NCO NZO, IPVZ, NCO NZO, lékařské fakulty, akreditovaná zařízení, ÚZIS, | 2.2.3 |
|  | Propojení nově vzniklých systémů s registry | Existující registry NZIS, NRPZS, NRZP, nově vzniklé monitorovací systémy | Propojení systémů | 2021-2030 | NZ | NM, NZ, IPVZ, NCO NZO, lékařské fakulty, akreditovaná zařízení, ÚZIS | 2.2.3 |
| 2.2.3 Podpora koordinovaných přístupů v oblasti celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků | Analýza systému řízení zdravotnických pracovníků a jejich vzdělávání vzhledem k jeho nákladovosti a časové náročnosti. Vytvoření návrhu na jeho optimalizaci (opatření pro lékařská a nelékařská povolání) | Strategie stabilizace a rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictví Zmapování subjektů zapojených do specializačního vzdělávání. | Vyhodnocení nákladovosti specializačního vzdělávání ve vybraných oborech a ve vybraných typech zařízení. Vyhodnocení nákladovosti jednotlivých subjektů řídících specializační vzdělávání | 2021 - 2030 | NZ | NZ, NE, ST, NL, ÚZIS (informační zázemí modelování personálních potřeb), IPVZ, NCO NZO, profesní a odborné společnosti, akreditovaná zařízení podle zákona č. 95/2004 Sb.a 96/2004 Sb., | 2.2.1 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
|  | Podpora prototypování, testování a zavádění ověřených nástrojů v rezortu zdravotnictví za účelem udržení či zvýšení dostupnosti a efektivity zdravotních služeb (opatření pro lékařská a nelékařská povolání) | Strategie stabilizace a rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictví Materiálně technické, finanční a lidské zdroje Mezinárodní spolupráce | Vytvoření sady nástrojů pro řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví Počet ověřených nástrojů k zajištění dostupnosti a zvýšení efektivity zdravotních služeb | 2021–2030 | NZ | NM, NL, NE, ÚZIS, NCO NZO, IPVZ, poskytovatelé zdravotních služeb, profesní a odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, Pracovní skupina pro personální stabilizaci, SZÚ, KHS | 2.2.1 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
|  | Vybudování infrastruktury pro specializační a celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků – simulační centrum (v první fázi pro intenzivní medicínu, v dalších fázích budou doplněny chirurgické obory a poté další) (opatření pro lékařská a nelékařská povolání) | Materiálně technické, finanční a lidské zdroje, analýza potřeb praxe ve vztahu k nastavení vzdělávacích programů, mezinárodní spolupráce | Vytvoření simulačního vzdělávacího centra jako součásti postgraduálního studia intenzivní medicíny. | – 2021-2026 | NZ | NM, NE, IPVZ, NCO NZO, LF, přímo řízené organizace - , poskytovatelé zdrav. služeb | 2.2.1 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
|  | Podpora koordinovaných přístupů v rámci tvorby, modernizace a realizace vzdělávacích programů CŽV NLZP na míru potřeb praxe za účelem odborného rozvoje NLZP (zvyšování a prohlubování kvalifikace, získání zvláštní odborné způsobilosti, rozšíření kompetencí atp.) (opatření pro nelékařská povolání) | Materiálně technické, finanční a lidské zdroje, analýza potřeb praxe, mezinárodní spolupráce | Nově vytvořené a aktualizované dokumenty Absolventi/tky CŽV Nově vytvořené a adaptované vzdělávacích programy | 2019-2030, implementace 2021-2030 | NZ | NM NL, NE, NCO NZO, IPVZ, profesní a odborné společnosti sdružující NLZP, poskytovatelé zdravotních služeb, SZÚ, KHS | 2.2.1 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
|  | Podpora tvorby a implementace koordinovaných řešení při zpracování postupů a programů vedoucích k propustnosti a provázanosti kvalifikačního a celoživotního vzdělávání NLZP, rozšíření kompetencí (opatření pro nelékařská povolání) | Legislativní úprava v oblasti kompetencí | Vytvořené metodické postupy a programy, nově vytvořené a aktualizované dokumenty Absolventi/tky CŽV Nově vytvořené a adaptované vzdělávací programy | 2019-2021, implementace 2021-2030 | NZ | NM, NL, ST, NE ÚZIS, NCO NZO, IPVZ, profesní a odborné organizace sdružující NLZP, MŠMT, MPSV a vzdělavatelé NLZP, poskytovatelé zdravotních služeb, SZÚ, KHS | 2.2.1 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
|  | Podpora tvorby a implementace koordinovaných řešení v oblasti rozvoje manažerských dovedností jako nástroje systému řízení lidských zdrojů a kariérního růstu včetně zavádění kompetenčních modelů (opatření pro nelékařská povolání) | Materiálně technické, finanční a lidské zdroje | Nově vytvořená řešení Absolventi/tky CŽV PZS s implementovaným řešením | 2020-2022, implementace 2022-2030 | NZ | NM, NCO NZO, profesní sdružení a odborné společnosti, vzdělavatelé- akreditovaná zařízení, MPSV | 2.2.1 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
|  | Podpora rozvoje vzdělávacích nástrojů (opatření pro nelékařská povolání) | Materiálně technické, finanční a lidské zdroje | Podpořená vzdělávací centa, která zavedounové nástroje | 2020-2022, implementace 2022-2030 | NZ | NM, NE, NCO NZO, IPVZ, vzdělavatelé- akreditovaná zařízení | 2.2.1 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
| 2.2.4. Definování návaznosti prohlubování a zvyšování vzdělání zdravotnických pracovníků na systém finančního ohodnocení | Analýza současného stavu odměňování zdravotnických pracovníků a jeho souladu s legislativou, příprava návrhu na změnu legislativních předpisů | Materiálně technické, finanční a lidské zdroje | Navržení novely nařízení vlády o katalogu prací | 2021 - 2023 | ÚZIS | NZ, NE ST, IPVZ, NCO NZO, KHS, SZÚ, ČLS JEP, Mladí lékaři z.s., profesní komory a odborné společnosti Zástupci zaměstnavatel, odbor |  |
|  | Tvorba metodických a informačních nástrojů | Materiálně technické, finanční a lidské zdroje Mezinárodní spolupráce | Vytvoření metodických a informačních nástrojů | 2023 - 2025 | ST | NZ, NE, ÚZIS ČR IPVZ, NCO NZO, KHS, SZÚ, ČLS JEP, Mladí lékaři z.s., profesní komory a odborné společnosti |  |
|  | Zahrnutí předpokládaných nákladů do přípravy úhradové vyhlášky |  | Zahrnutí předpokládaných nákladů do přípravy úhradové vyhlášky | 2022 - 2030 | NE | NZST, ÚZIS |  |
| 2.2.5 Vybudování národního informačního systému pro monitoring stávajících a plánování potřebných personálních kapacit ve zdravotnictví na celostátní, regionální i místní úrovni | Nastavení a validace datových zdrojů a tvorba relevantních automaticky aktualizovaných datových sad. | Kvalitní a úplné datové zdroje | Verifikované datové sady vytvořené dle požadavků resortu | 2022 – 2024 | ÚZIS ČR | MZ: NL, IPVZ, ČLS JEP, LKČR, lékařské fakulty, |  |
|  | Tvorba reportingových nástrojů pro regionálně i národně koncipovaný monitoring stávajících personálních kapacit ve zdravotnictví, včetně péče o veřejné zdraví | Validní personální data | Vytvořený nástroj pro reporting personálních kapacit zdravotnictví na celostátní i regionální úrovni | 2025 | ÚZIS ČR | MZČR Sekce NL, IPVZ, ČLS JEP, LKČR, lékařské fakulty, |  |
|  | Tvorba prediktivních modelů a datových sad pro plánování personálních kapacit ve zdravotnictví, včetně péče o veřejné zdraví | Validní personální data | Vytvořený prediktivní model personálních kapacit zdravotnictví na celostátní i regionální úrovni | 2025 | ÚZIS ČR | MZČR Sekce NL, IPVZ, ČLS JEP, LKČR, lékařské fakulty, |  |
| 2.2.6 Posílení postavení nelékařských zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče, podpora jejich vzdělávání a zvyšování kompetencí v jejich samostatných rolích | Podpora rozšíření kompetencí sester prostřednictvím realizace vzdělávacích programů (upravených či nových) k osvojení a posílení kompetencí všeobecných sester | Legislativní úprava v oblasti kompetencí všeobecných sester | Nově vytvořené vzdělávací programy na rozvoj kompetencí. Absolventi vzdělávacích programů na rozvoj kompetencí u PZS | 2021-2030 | NZ | NM, NE, ST IPVZ, NCO NZO, profesní sdružení a odborné společnosti, vysoké školy, vyšší odborné školy zdravotnické, poskytovatelé zdravotních služeb, odbory, MŠMT, MPSV | 2.2.1 2.2.3 2.2.4 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
|  | Podpora rozšíření kompetencí dalších nelékařských zdravotnických pracovníků prostřednictvím realizace vzdělávacích programů (upravených či nových) k osvojení a posílení kompetencí jednotlivých nelékařských zdravotnických povolání (např. fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, atd.) | Legislativní úprava v oblasti kompetencí dalších nelékařských pracovníků | Nově vytvořené vzdělávací programy na rozvoj kompetencí. Absolventi vzdělávacích programů na rozvoj kompetencí u PZS | 2021-2030 | NZ | NM, NE, ST IPVZ, NCO NZO, profesní sdružení a odborné společnosti, vysoké školy, vyšší odborné školy zdravotnické, poskytovatelé zdravotních služeb, odbory, MŠMT, MPSV | 2.2.1 2.2.2 2.2.4 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
|  | Podpora rozvoje kvalifikačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků | Mezirezortní spolupráce | Nově vytvořené vzdělávací programy, Absolventi vzdělávacích programů | 2022-2030 | NZ, MŠMT | profesní sdružení a odborné společnosti, vysoké školy, vyšší odborné školy zdravotnické, poskytovatelé zdravotních služeb |  |
| 2.2.7 Zlepšení prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže pro pracovníky ve zdravotnictví např. prostřednictvím psychosociální podpory a supervize | Zajištění podmínek pro implementaci koordinovaných řešení ke zmírnění negativního dopadu psychické a fyzické zátěže a implementaci programu psychosociální podpory včetně doprovodných opatření v rezortu zdravotnictví | Mapování pracovních podmínek a potřeb zdravotnických pracovníků a vytváření podmínek pro implementaci koordinovaných řešení Informační kampaň | Implementace programů psychosociální podpory a programů ke snížení negativního dopadu fyz. a psych. zátěže u PZS | 2019-2030 | NZ | NM, NE, ST NCO NZO, Asociace zdravotnických záchranných služeb, Garanti a krajští koordinátoři, peeři a interventi SPIS, asociace nemocnic, odbory | 2.2.1 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
|  | Tvorba a zavedení nových řešení, nástrojů řízení a podpory kvality včetně supervize, měkkých dovedností a programů snižujících zátěž a vedoucích k zajištění efektivnosti, udržitelnosti a dostupnosti zdravotní péče | Analýza příčin nadlimitní a dlouhodobé zátěže pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s pracovními podmínkami | Úprava pracovních podmínek prostřednictvím zavedení nových postupů, nástrojů a programů u PZS | 2019-2030 | NZ | NM, NE, ST, ÚZIS, NCO NZO , IPVZ, ČAS, profesní a odborné organizace a sdružení, AFN, AČMN, odbory | 2.2.1 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
|  | Investice do materiálně technického vybavení pracovišť, vedoucí ke snížení fyzické zátěže, zavádění elektronizace a dalších nástrojů vedoucích k zajištění efektivnosti, udržitelnosti a dostupnosti péče | Analýza příčin nadlimitní a dlouhodobé zátěže pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s pracovními podmínkami | Úprava pracovních podmínek u PZS | 2019-2030 | NZ | NM, NE, ÚZIS NCO NZO, IPVZ, poskytovatelé zdravotních služeb | 2.2.1 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.8 2.2.9 2.2.11 |
| 2.2.8 Personální posílení nedostatečně obsazených oborů lékařského personálu | Příprava a realizace vzdělávacích akcí mimo systém specializačního vzdělávání | Zmapování potřeby specifických vzdělávacích akcí. | Vytvořené kurzy Proškolené osoby | 2021–2030 | NZ | IPVZ, odborné společnosti, NCO NZO, profesní komory, MŠMT, vzdělávací instituce, poskytovatelé zdravotních služeb |  |
|  | Podpora specializačního vzdělávání ve vybraných oborech prostřednictvím rezidenčních míst | Vzdělávací program Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání v dotčených oborech | Lékaři, kteří získali specializovanou způsobilost v dotčených oborech | 2021-2030 | NZ | IPVZ, akreditovaná zařízení, odborné společnosti |  |
| 2.2.9 Personální posílení orgánů ochrany veřejného zdraví | Příprava a realizace vzdělávacích akcí mimo systém specializačního vzdělávání v oborech hygiena a epidemiologie vedoucích k získání kvalifikace pro výkon zdravotnického povolání, prohloubení znalostí v hygieně a epidemiologii a získání nových dovedností nutných k zajištění připravenosti systému ochrany veřejného zdraví k připravenosti na řešení vážných přeshraničních hrozeb pro veřejné zdraví | Materiálně technické, finanční a lidské zdroje Mezinárodní spolupráce | Vzdělávací akce, absolventi vzdělávacích akcí | 2021–2025 | NH | NM, NH, NZ, OVZ, OLP, ONP, IPVZ, NCO NZO, SZÚ, profesní komory, MŠMT, akademická sféra, Asociace sester, Mladí lékaři |  |
|  | Vytvoření a implementace plánu rozvoje orgánů ochrany veřejného zdraví. | Materiálně technické, finanční a lidské zdroje | Schválený plán rozvoje orgánů ochrany veřejného zdraví | 2021-2025 | NH | NM, NH, NZ, OVZ, OLP, ONP, IPVZ, NCO NZO, SZÚ, ÚZIS |  |
| 2.2.10 Zavedení motivačních faktorů pro zabezpečení praxe na venkově, v obtížně obsaditelných a méně atraktivních oblastech | Stanovení stěžejních ukazatelů, popisujících výsledky systému zdravotní péče v regionech (výběr z HSPA) | Analýza dat, materiálně technické, finanční a lidské zdroje | Zavedení stěžejních ukazatelů do monitorovací praxe | 2020-2022 | NE | NZ; zdravotní pojišťovny; ČLS JEP |  |
|  | Identifikace faktorů omezujících nabídku péče v regionech s nižší dostupností. Šetření mezi stávajícími poskytovateli, lékaři – zaměstnanci, mladými lékaři, studenty lékařských fakult | Analýza dat, materiálně technické, finanční a lidské zdroje | Jasně identifikované faktory omezující nabídku zdravotní péče v ČR | 2020-2022 | NE | NE, NZ, lékařské fakulty, Mladí lékaři z.s., profesní komory, sdružení poskytovatelů, odborů; ČLS JEP |  |
|  | Implementace nových opatření k odstranění identifikovaných překážek a jeho postupná realizace | Úspěšná realizace předchozích opatření dílčího cíle 2.2.10 | Zavedení do praxe opatření, která povedou ke zvýšení nabídky zdravotní péče | 2020-2022 | NE | zdravotní pojišťovny, kraje, ČLS JEP, profesní organizace poskytovatelů |  |
| 2.2.11 Zvýšení podílu doporučených klinických postupů, kompetencí a vzdělávacích plánů přizpůsobených aktuálním podmínkám a rozvoji oboru | Příprava nových a aktualizace stávajících klinických doporučených postupů (opatření pro lékařská povolání) | Stávající klinické doporučené postupy Metodika tvorby klinických doporučených postupů Vzdělávací programy jednotlivých oborů | Nové a aktualizované klinické doporučené postupy | 2018–2030 | NZ | NM, NE AZV, ÚZIS, odborné společnosti | 2.2.1 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 |
|  | Příprava a realizace vzdělávacích programů pro specializační vzdělávání a další odborné vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (opatření pro lékařská povolání) | Stávající vzdělávací programy Výstupy dílčího cíle 2.2.3 – opatření „Podpora prototypování, testování a zavádění ověřených nástrojů v resortu zdravotnictví za účelem udržení či zvýšení dostupnosti a efektivity zdravotních služeb Požadavky odborných společností | Aktualizované vzdělávací programy specializačního vzdělávání Nově vzniklé kurzy pro další odborné vzdělávání | 2019-2030 | NZ | NM, NE, IPVZ, odborné společnosti | 2.2.1 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 |
|  | Podpora koordinovaných řešení při tvorbě, aktualizaci a zavádění adaptovaných KDP v ošetřovatelství a dalších nelékařských oborech (rešerše, metodologická analýza, adaptační proces, implementace, audit, revize) (opatření pro nelékařská povolání) | Stávající klinické doporučené postupy pro ošetřovatelství a další nelékařské obory Vzdělávací programy dotčených povolání | adaptované doporučené postupy v ošetřovatelské péči v oblasti neonatologické péče, psychiatrické péče, onkologické péče, geriatrické péče, domácí péče, nutriční péče, intenzivní péče, atd. | 2018-2030 | NZ | NM, NE, ÚZIS, NCO NZO, IPVZ, profesní sdružení a odborné společnosti (ČAS atd.), poskytovatelé zdravotních služeb | 2.2.1 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 |

- Rozpočet a předpokládané zdroje financování

Stejně jako v předchozích letech, i v období 2021–2030 bude významným zdrojem financování oblasti zdravotnictví představovat státní rozpočet, kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví. Dalšími významnými zdroji financování pak budou fondy EU a další finanční mechanismy, jako jsou fondy EHP nebo program švýcarsko-české spolupráce. Rozpočet resortu je průběžně zajišťován prostřednictvím standartních procesů tvorby rozpočtového rámce (střednědobého i dlouhodobého) a je projednáván v rámci stanovování státního rozpočtu.

Níže jsou v tabulce 3 uvedeny předpokládané náklady na implementaci jednotlivých dílčích cílů.

Tabulka 3 Rozpočet dle dílčích cílů a plánované zdroje financování

| Číslo dílčího cíle | Celkové náklady na realizaci DC | Předpokládá se projektový záměr ANO/NE, v jaké výši | Předpokládané zdroje financování | Posílení personální kapacity na realizaci DC ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílčí cíl 2.2.1 | 5 000 000 Kč | ANO, 5 000 000 Kč | státní rozpočet fondy EU, ostatní zdroje (např. SRSP), | ANO |
| Dílčí cíl 2.2.2 | 50 000 000 Kč | ANO, více projektů 30 000 000 Kč 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč | státní rozpočet, fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl 2.2.3 | 1590 000 000 Kč | ANO, více projektů 1 000 000 000 Kč | Státní rozpočet, vlastní zdroje poskytovatelů zdravotních služeb a zřizovatelů, fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl 2.2.4 | 20 000 000 Kč | ANO, 10 000 000 Kč | státní rozpočet, fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl 2.2.5 | 10 000 000 Kč | ANO, 10 000 000 Kč | Státní rozpočet, fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl 2.2.6 | 132 000 000 Kč | ANO 130 000 000 Kč | Státní rozpočet, fondy EU | NE |
| Dílčí cíl 2.2.7 | 470 700 000 Kč | ANO, více projektů 467 000 000 Kč | Státní rozpočet, fondy EU, SRSP | NE |
| Dílčí cíl 2.2.8 | 1 335 000 000 Kč | ANO více projektů 30 000 000 Kč | Státní rozpočet, fondy EU | NE |
| Dílčí cíl 2.2.9 | 45 000 000 Kč | ANO | Státní rozpočet, fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl 2.2.10 | 70 000 000 Kč | ANO, více projektů, 60 000 000 Kč | ostatní zdroje (např. SRSP), státní rozpočet, fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl 2.2.11 | 210 000 000 Kč | ANO 180 000 000 Kč | Státní rozpočet, fondy EU | ANO |
| Celkem | 3 937 700 000 Kč |  |  |  |

- Soubor indikátorů

Naplňování Strategického rámce Zdraví 2030 bude sledováno prostřednictvím indikátorů, které představují účinný nástroj pro měření cílů, postupu či dosažených efektů jednotlivých úrovní implementace.

Na úrovni Strategického rámce Zdraví 2030 jsou stanoveny základní indikátory, u nichž je zřejmá návaznost na indikátory Strategického rámce ČR 2030.

Soubor indikátorů slouží ke sledování pokroku v plnění jednotlivých cílů. Zdraví 2030 obsahuje indikátorovou sadu, která měří dopady intervencí na nejvyšší úrovni. Tento IP má přispívat především k dosažení cílových hodnot následujících indikátorů:

Tabulka 4  Indikátory dopadů na úrovni Zdraví 2030

| Indikátor | Bližší vymezení a jednotka | Výchozí hodnota (2017) | Cílový stav (2030) |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrný věk praktických lékařů | Věk | 56 | 50 |
| Počet lékařů/zdravotnických pracovníků – (všeobecných sester, nelékařů atp) na 1000 obyvatel/územně samosprávný celek | Počet zdravotnických pracovníků (včetně sester) na 1 000 obyvatel | 29 | 32 |

Následně je pak u každého specifického cíle uveden soubor indikátorů, jak dopadových, tak výstupových/výsledkových pro každý dílčí cíl. Jejich přehled uvádí tabulka 5 níže.

Tabulka 5 Indikátory na úrovni dílčích cílů

| Číslo dílčího cíle | Název indikátoru | Stručná definice / popis indikátoru | Jednotka | Výchozí hodnota | Očekávaný cílový stav | Časová řada sledování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Vytvoření dlouhodobé strategie stabilizace a rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictví do roku 2030 | Počet existujících strategických dokumentů | Strategický dokument, prováděcí dokument, evaluační zpráva | Strategický dokument | 0 | 3 | ročně |
| 2.2.2. Zlepšení organizace a průchodnosti postgraduálního vzdělávání lékařských povolání | Počet nově vytvořených systémů | Počet řídících a monitorovacích systémů zaměřených na řízení specializačního vzdělávání, které zjednoduší prostupnost vzdělávání a tím dosažení specializované způsobilosti v nižším věku | Ks | 0 | 1 | ročně |
|  | Počet systému napojených na stávající registry | Propojení nově vzniklého systému se stávajícími registry NZIS, NRPZS, NRZP | Ks | 0 | 3 | ročně |
|  | Počet zapojených akreditovaných zařízení | Počet zařízení, kterým byla udělena akreditace, jsou součástí vzdělávací sítě a jsou napojeny do řídícího a monitorovacího systému | Subjekty zapojené do specializačního vzdělávání (akreditovaná zařízení a pověřené organizace) | 0 | 2000 | ročně |
|  | Počet zapojených účastníků specializačního vzdělávání | Počet lékařů, kteří jsou zařazeni do specializačního vzdělávání a postup jejich přípravy je možné sledovat a vyhodnocovat pomocí řídícího systému. | Osoba | 0 | 10 000 | ročně |
| 2.2.3 Podpora koordinovaných přístupů v oblasti celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků | Počet ověřených nástrojů k zajištění dostupnosti a zvýšení efektivity zdravotních služeb | Nástroje, které vznikly nebo byly přejaty ve sledovaném období a které byly odsouhlaseny k zavedení | Ks | 0 | 2 | průběžně |
|  | Počet vytvořených analýz | Analýzy, které byly provedeny s cílem najít optimální nástroje pro řešení personální stránky dostupnosti a efektivity systému zdrav. služeb | Ks | 0 | 2 | průběžně |
|  | Počet nově vybudovaných infrastruktur | Vzdělávací zařízení, které bylo vybudováno a vybaveno v souvislosti s postgraduálním vzděláváním zdrav. pracovníků | Ks | 0 | 1 | průběžně |
|  | Počet nově vytvořených a aktualizovaných dokumentů | Strategický dokument, legislativní úprava, metodický pokyn, evaluační zpráva | Dokument | 0 | 5 | Průběžně |
|  | Počet absolventů CŽV | Absolventi CŽV | Osoba | 0 | 20 000 | Průběžně |
|  | Počet nově vytvořených a adaptovaných vzdělávacích programů | Nové či adaptované VP | Vzdělávací program | 0 | 10 | Průběžně |
| 2.2.4 Definování návaznosti prohlubování a zvyšování vzdělání zdravotnických pracovníků na systém finančního ohodnocení | Počet zdrav. pracovníků zařazených do vyšší pl. třídy | Provedená analýza počtu pracovníků, kterých se dotkne definování zvýšení kvalifikace na systém platového zařazení |  | 0 | 10 000 | ročně |
|  | Počet zdravotnických povolání, která budou upravena | Provedená analýza u kolika zdrav. Povolání bude upraven katalog prací |  | 0 | 20 | ročně |
|  | Počet vytvořených metodik a opatření/ legislativa | Vytvoření metodiky |  | 0 | 2 | 1x za 2 roky |
| 2.2.5 Vybudování národního informačního systému pro monitoring stávajících a plánování potřebných personálních kapacit ve zdravotnictví na celostátní, regionální i místní úrovni | Počet vytvořených reportingových nástrojů |  | ks | 0 | 1 | ročně |
|  | Počet prediktivních modelů |  | ks | 0 | 1 | ročně |
| 2.2.6 Posílení postavení nelékařských zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče, podpora jejich vzdělávání a zvyšování kompetencí v jejich samostatných rolích | Počet vytvořených vzdělávacích programů na rozvoj kompetencí. | Vzdělávací programy – kompetence | Vzdělávací program | 0 | 3 | průběžně |
|  | Počet proškolených osob ve vzdělávacích programech na rozvoj kompetencí. | Absolventi, vzdělávací programy, kompetence | Osoba | 0 | 250 0 | průběžně |
|  | Počet vytvořených vzdělávacích programů k posílení/rozšíření kompetencí všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků | Dokumenty legislativní, evaluační, analýzy a jiné | Dokument | 0 | 6 | Průběžně |
| 2.2.7 Zlepšení prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže pro pracovníky ve zdravotnictví, např. prostřednictvím psychosociální podpory a supervize | Počet poskytovatelů zdravotních služeb, kde je zaveden SPIS |  |  | 16 | 76 | Průběžně |
|  | Počet proškolených peerů, interventů, intervizorů |  |  | 213 | 1 000 | Průběžně |
|  | Počet poskytovatelů zdravotní péče, kde došlo k úpravě pracovních podmínek prostřednictvím zavedení nových postupů, nástrojů a programů |  |  | 0 | 80 | Průběžně |
|  | Počet proškolených NLZP ve vzdělávacích akcích prevence |  |  | 0 | 7 000 | Průběžně |
|  | Počet poskytovatelů zdravotních služeb, kde došlo k úpravě pracovních podmínek prostřednictvím investic |  |  | 0 | 80 | Průběžně |
| 2.2.8. Personální posílení nedostatečně obsazených oborů lékařského personálu | Počet osob, které díky vzdělávání získaly kvalifikaci | Počet osob, které absolvovali vzdělávací akci a po jejím ukončení získaly specifické kompetence a způsobilost k jejich výkonu | osoba | 0 | 500 | ročně |
|  | Počet podpořených rezidentů | Počet lékařů, kteří se ve sledovaném období vzdělávali na rezidenčním místě | Osoba | 3000 | 3000 | ročně |
|  | Počet vzdělávacích akcí mimo systém specializačního vzdělávání í | Kurzy, přednášky, odborné praxe, zaměřené na problematiku duševního zdraví u dětí, které vznikly ve sledovaném období | Ks | 0 | 5 | ročně |
| 2.2.9. Personální posílení orgánů ochrany veřejného zdraví | počet osob, které díky realizovaným vzdělávacím akcím získaly kvalifikaci | Počet osob, které ve sledovaném období získaly kvalifikaci | Osoba | 0 | 300 | průběžně |
|  | počet vzdělávacích akcí mimo systém specializačního vzdělávání | Vzdělávací programy – kompetence | kusy | 2 | 5 | průběžně |
|  | počet vytvořených plánů rozvoje systému orgánů ochrany veřejného zdraví | Plány rozvoje systému orgánů ochrany veřejného zdraví | kusy | 0 | 1 | průběžně |
| 2.2.10. Zavedení motivačních faktorů pro zabezpečení praxe na venkově, v obtížně obsaditelných a méně atraktivních oblastech | HSPA Report | Mapování poptávky po péči v podobě pravidelného reportu indikátorů výkonnosti zdravotnického systému (např. Sledování proočkovanosti, dodržování klinických postupů, přístup k preventivním prohlídkám – to vše v demograficko regionálním členění) | Report | 0 | 1 | 1x a 2 roky |
|  | Sociologický průzkum | Šetření mezi stávajícími i budoucími zdravotnickými pracovníky, jejich motivace pro práci v konkrétním regionu. | Sociologický průzkum | 0 | 1 | průběžně |
|  | Implementace nových opatření k odstranění identifikovaných překážek a jeho postupná realizace | Implementační plán k posílení nabídky péče v regionech s největší neuspokojenou poptávkou, vyhodnocení již probíhajících opatření (dotační programy, bonifikace poskytovatelů). | Strategický dokument | 0 | 1 | průběžně |
| 2.2.11 Zvýšení podílu doporučených klinických postupů, kompetencí a vzdělávacích plánů přizpůsobených aktuálním podmínkám a rozvoji oboru | Počet nových/ aktualizovaných klinických doporučených postupů | Doporučené klinické postupy zaměřené na lékařské obory, které byly vytvořeny nebo aktualizovány ve sledovaném období a které byly schváleny | Ks | 39 | 100 | ročně |
|  | Počet vytvořených/aktualizovaných vzdělávacích programů, specializačního vzdělávání | Vzdělávací programy specializačních nebo nástavbových lékařských oborů, které byly vytvořeny nebo aktualizovány ve sledovaném období a které byly zveřejněny ve Věstníku MZ. | Ks | 99 | 198 | ročně |
|  | Počet vytvořených vzdělávacích programů mimo specializační vzdělávání | Vzdělávací programy, které definují obsah, délku a požadavky na vzdělávací akce, které nejsou povinnou součástí specializačního vzdělávání | Ks | 0 | 10 | ročně |
|  | Počet adaptovaných doporučených postupů v ošetřovatelské péči v oblasti neonatologické péče, psychiatrické péče, onkologické péče, geriatrické péče, domácí péče, nutriční péče, intenzivní péče apod. | Doporučené klinické postupy v ošetřovatelské péče, které byly ve sledovaném období zahnuty do kvalifikačního i celoživotního vzdělávání. | Ks | 1 | 35 | ročně |

- Implementační struktura

Garantem provádění Strategického rámce Zdraví 2030 a jeho implementačních plánů je Ministerstvo zdravotnictví. Zastřešujícím orgánem, který vykonává dohledovou a kontrolní činnosti nad realizací Strategického rámce Zdraví 2030 a implementačních plánů, je vedení Ministerstva zdravotnictví, které projednává a schvaluje klíčové dokumenty a zajišťuje vzájemný soulad realizace Strategického rámce Zdraví 2030 a všech šesti implementačních plánů.

Jako poradní orgán ministra zdravotnictví v oblasti implementace Zdraví 2030 je příkazem ministra č. 39/2019 ze dne 20. 11. 2019 zřízen Řídicí výbor implementace Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (dále jen „Řídicí výbor Zdraví 2030“), jehož činnost spočívá především v

- dohledu nad implementací Zdraví 2030 vč. jeho implementačních plánů,

- dohledu nad řízením rizik v rámci implementace jednotlivých implementačních plánů,

- vzájemné koordinaci realizace implementačních plánů,

- koordinaci příprav revizí dokumentů a pravidelných zpráv o průběhu implementace,

- posouzení podstatných změn implementačních plánů.

Za realizaci implementačního plánu je zodpovědný gestor implementačního plánu, kterým je náměstek ministra (NM). Gestor implementačního plánu vrcholově řídí a odpovídá za realizaci implementačního plánu daného specifického cíle. Gestor je odpovědný za zpracování Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu (nebo také „hodnoticí zpráva“), kterou pravidelně předkládá Řídicímu výboru Zdraví 2030 a následně poradě vedení MZ.

Garantem je zřízena pracovní skupina ze zástupců MZ a relevantních institucí.

Obrázek 2 Schéma realizační struktury

- Řízení rizik

Cílem řízení rizik je předcházet situacím, které by mohly ohrozit úspěšnou realizaci implementačního plánu. Řízení rizik spočívá v systematické identifikaci, měření, zvládání, monitorování a vykazování všech významných rizik jednotných a integrovaným způsobem tak, aby byly pokryty všechny rizikové oblasti.

Základním nástrojem řízení rizik je tzv. Registr rizik, který je jednou ze základních součástí implementačního plánu. Registr rizik obsahuje jednak seznam definovaných rizik na úrovni implementačního plánu, spolu s určením významnosti rizika a dále seznam navrhovaných nápravných opatření ke snížení rizika spolu s vlastníky, kteří jsou odpovědní za jejich provádění.

Implementace probíhá v neustále se měnícím prostředí, a tak je nutné Registr rizik průběžně aktualizovat, a to minimálně jednou ročně jako součást Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu. Součástí je vždy i vyhodnocení plnění nápravných opatření přijatých v průběhu daného roku.

Registr rizik je aktualizován pracovní skupinou IP na základě informací z průběhu implementace IP v daném roce a projednán jako součást Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu Řídicím výborem Zdraví 2030. Ta je následně schvalována vedením MZ.

V průběhu implementace jsou vlastníky rizik prováděna navržená nápravná opatření. Řízení rizik je kontinuálním procesem, proto v případě, že v průběhu roku je některým subjektem zapojeným do implementace identifikováno dle jeho názoru kritické riziko (tj. riziko se stupněm významnosti v rozmezí 16–25), je tento subjekt povinen informovat o něm gestora implementačního plánu a pracovní skupinu IP. Gestor implementačního plánu je povinen stanovit k novému kritickému riziku nápravná opatření a informovat o nich vlastníky rizik.

Při přípravě implementačního plánu byla stanovena následující rizika, která mohou významně ovlivnit naplňování specifického cíle potažmo cílů dílčích.

Tabulka 6 Registr rizik ke dni schválení IP

| Název rizika | Popis rizika | Dopad rizika | Pravděpodobnost výskytu rizika | Významnost rizika | Opatření vedoucí ke snížení rizika | Vlastník nápravného opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nedostatečná politická podpora navržených opatření | Chybějící podpora MZ a Vlády ČR pro navrhovaná strategická opatření pro personální stabilizaci zdravotnictví | 4 | 3 | 12 | Strategické plánování | MZČR |
|  |  |  |  |  | Realizace opatření dílčích cílů strategie personální stabilizace | MZČR |
| Nereflektování demografického vývoje rozvoje medicíny v plánování kapacit systému | Nedostatečné uzpůsobení strategického plánování a zdravotnického systému aktuálnímu stavu poznání v oblasti demografie a medicíny | 5 | 4 | 20 | Využití nejnovějších poznatků (demografických analýz a stavu rozvoje medicíny) při strategickém plánování, zajištění efektivní mezinárodní spolupráce a dobré praxe | MZČR |
| Neochota subjektů zapojených do systému řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví měnit status quo | Subjekty spadající mimo resort MZ ČR (například lékařské fakulty), které mají nastaveny vlastní systémy řízení personálních zdrojů, nebudou ochotné své zavedené systémy měnit. | 4 | 3 | 12 | Silnější vyjednávací pozice MZČR vůči všem zapojeným subjektům | MZČR |
| Neochota odborné veřejnosti spolupracovat a vzájemně se shodnout na obsahu vzdělávání a kompetencích navazujících na získané vzdělání | Vytvořené vzdělávací programy, jejich obsah a související kompetence budou odpovídat požadavkům pouze části odborné veřejnosti, neboť všechny dotčené subjekty nebudou ochotny se účastnit diskuse o jejich podobě, případně nebudou ochotny ke kompromisu. | 3 | 4 | 12 | Zapojení zkušeného moderátora do odborné diskuse, resp. Zapojení všeobecně respektované autority | MZČR |
| Nedostatečnéfinanční zajištění | Nedostatek finančních prostředků pro implementaci Opatření a dílčích cílů tohoto Implementačního plánu. | 4 | 3 | 12 | Průběžná vyjednávání na úrovni resortu, Vlády ČR a EU. | MZČR |
| Nedostatečná absorpční kapacita žadatelů, nízký počet žadatelů | Nedostatečná informovanost žadatelů, malé zapojení v průběhu zpracování strategických dokumentů | 3 | 2 | 6 | Podpora žadatelů, zajištění spolufinancování | MZ ČR |
| Nenaplnění indikátorů | Malý zájem cílových skupin, špatná informovanost, Nedostatečná pozornost k potřebám terénu při zpracování projektových záměrů | 4 | 2 | 8 | Průběžné zpracování analýz potřebnosti, motivace k účasti, podpora žadatelů a CS | MZ ČR |
| Časté a nekoncepční změny na politické a legislativní úrovni | Personální změny, změny strategií a legislativy v průběhu období | 3 | 2 | 6 | Včasná informovanost žadatelů o připravovaných změnách ve vztahu k PZ, předběžné PZ na dané období | MZ ČR |
| Nedostatečná mezirezortní spolupráce | Malý zájem o spolupráci, nedostačená informovanost | 4 | 3 | 12 | Sestavení mezirezortní skupiny pro dané oblasti, podpora stakeholderů včetně zapojení terénu | MZ ČR |

- Řízení změn

Implementace probíhá v neustále se měnícím prostředí, a tak je pravděpodobné, že se budou muset implementační plány pravidelně revidovat a aktualizovat. Minimálně dojde k jedné revizi na základě povinně stanovené revize Strategického rámce Zdraví 2030 v roce 2025.

Pro přípravu a schvalování změn implementačního plánu je stanoven následující postup: Zpravidla dochází k úpravě textu implementačního plánu v rámci pravidelné roční Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu, v níž mohou být navrhovány změny, které nemají vliv na označení specifického cíle a dílčích cílů – tj. je možné upravovat seznam opatření, zdroje financování apod. Změny jsou v rámci projednání Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu diskutovány Řídicím výborem Zdraví 2030, který k nim vydá stanovisko a následně schvalovány vedením MZ. Po schválení roční Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu je v případě, že došlo ke změně textu implementačního plánu, vydávána nová verze implementačního plánu s vyznačením platnosti.

V případě návrhu podstatných změn, tj. těch, které mají vliv na označení specifického cíle a dílčích cílů, jsou takové změny projednány Řídicím výborem Zdraví 2030 samostatně s ohledem na koordinaci implementace celého Strategického rámce Zdraví 2030 a následně schvalovány vedením MZ a vládou ČR.  Po schválení změny, je vydávána nová verze IP s vyznačením platnosti.

- Monitorování a evaluace

Součástí implementace je i proces monitorování a evaluace realizace implementačního plánu. Tyto procesy do značné míry probíhají současně a kontinuálně.

Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci implementace a porovnávání získaných informací s výchozím přepokládaným plánem. Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání implementace. Nastavený a fungující systém monitoringu umožní v případě potřeby revizí implementačního plánu již v průběhu jeho realizace. Zároveň bude systém monitorování sloužit k vyhodnocení výsledků a dopadů implementačního plánu i Zdraví 2030 jako celku, po skončení jeho realizace. Monitorovací systém je navržen tak, že každé dva roky bude vládě ČR předkládána pro informaci Zpráva o průběhu implementace Strategického rámce Zdraví 2030. Zpráva o průběhu realizace implementačního plánu, která představuje vyhodnocení postupu realizace samotného implementačního plánu, bude každý rok předkládána Řídicímu výboru Zdraví 2030 a následně ke schválení poradou vedení MZ. Bude sledováno, jakým směrem jde vývoj v dané oblasti a budou zajišťovány zdroje dat o vybraných oblastech a sledovány a vyhodnocovány příslušné indikátory. Za vypracování a předložení Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu Řídicímu výboru Zdraví 2030 a poradě vedení MZ odpovídá gestor implementačního plánu.

Povinnou součástí Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu je:

- vyhodnocení plnění jednotlivých opatření

- aktualizovaný Registr rizik včetně vyhodnocení plnění nápravných opatření

- aktualizovaný Komunikační plán

- aktualizovaný Evaluační plán

- návrhy na nepodstatné změny textu Implementačního plánu

Zpráva o průběhu realizace implementačního plánu je gestorem implementačního plánu předkládána k projednání Řídicímu výboru Zdraví 2030 nejpozději do konce února následujícího roku a ke schválení vedení MZ nejpozději do konce března následujícího roku. Každý druhý rok (nejdříve v roce 2023) je pak Zpráva o průběhu realizace implementačního plánu podkladem pro průběžnou Zprávou o průběhu realizace Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030, která je předkládána vládě ČR pro informaci vždy nejpozději do konce června následujícího roku.

Evaluační plán je nastavován a aktualizován v roční Zprávě o průběhu realizace implementačního plánu s tím, že se předpokládá, že budou zpracovávány (interně případně externě) jak dopadové evaluace na úrovni celého Zdraví 2030, tak také tematické dopadové i procesní evaluace až do úrovně dílčího cíle či opatření.

- Komunikační plán

Komunikační plán implementačního plánu vychází z Komunikační strategie Strategického rámce Zdraví 2030. Cílem komunikace realizace implementačního plánu je především zajistit informovanost dotčených subjektů a veřejnosti o existenci, obsahu a cílech daného implementačního plánu.

Komunikační plán implementačního plánu má nastavit základní rámec komunikace a spolupráce mezi dotčenými subjekty, má také informovat odbornou i širší veřejnost o cílech a záměrech implementačního plánu. Je zároveň prostředkem, jak dosáhnout široké akceptace aktivit a opatření, kterými je realizace implementačního plánu prováděna.

V implementačním plánu jsou stanoveny základní parametry komunikačního plánu, v rámci Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu je vždy aktualizován pro daný rok s tím, že je zohledněna fáze implementace implementačního plánu (tj. jsou vybírány prioritní cílové skupiny, konkrétní sdělení i formy sdělení atd.)

Tvorba a aktualizace Komunikačního plánu probíhá vždy ve spolupráci s odborem komunikace s veřejností MZ a celá realizace komunikačního plánů pak probíhá v úzké koordinaci s tímto odborem.

Cílovými skupinami komunikace IP jsou zejména:

- jednotlivé rezorty a další ústřední orgány státní správy,

- organizace podřízené MZ,

- pracovníci MZ,

- územní samosprávné celky,

- parlament,

- profesní komory,

- zdravotní pojišťovny,

- zájmová sdružení,

- neziskové organizace,

- lékaři a nelékařský zdravotnický personál

- odborná i laická veřejnost,

- Evropská komise.

- akademická obec, lékařské fakulty,

- základní, střední školy

Obsah komunikace je zaměřen především na prezentaci implementačního plánu, jeho dílčích cílů a opatření uvedeným cílovým skupinám. Primárním nástrojem šíření informací budou internetové stránky MZ a sociální sítě, které budou doplňovat případné letákové kampaně, tištěné brožury či tiskové konference k významným událostem v rámci jednotlivých aktivit, případně informační semináře pro poskytovatele zdravotních služeb a dotčené subjekty. Strategický rámec Zdraví 2030 a jeho implementační plány budou také pravidelně prezentovány na veřejných akcích pořádaných MZ, jako je např. Den zdraví.

Tabulka 7 Základní komunikační plán (Pozn.: Navržené aktivity komunikačního plánu jsou shodné pro realizaci dílčích cílů 1–11)

| Název aktivity | Popis obsahu sdělení | Cílová skupina | Forma sdělení | Předpokládaná doba realizace | Realizátor | Garant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odborné kulaté stoly a konference a semináře na téma řešených dílčích cílů/opatření | Odborné sdělení spojené s diskusí či kritickým zhodnocením dané problematiky, návrhy systémového řešení personální situace ve zdravotnictví | Odborná veřejnost, zástupci poskytovatelů zdravotní péče, pracovníci MZ, zdravotní pojišťovny, územní samosprávné celky, profesní komory, další ústřední orgány státní správy | Konference, semináře, kulaté stoly | Každoročně cca 1-3 akce | MZ/ÚZIS | Příslušná sekce MZ/ÚZIS, TIS |
| Pracovní setkání a workshopy na téma konkrétní problematiky řešených dílčích cílů/opatření | Odborná pracovní setkání zaměření na prezentaci výsledků a posun v realizaci konkrétních opatření | Odborná veřejnost, zástupci poskytovatelů zdravotní péče, pracovníci MZ, zdravotní pojišťovny, územní samosprávné celky, profesní komory, další ústřední orgány státní správy, akademická obec, pacientské organizace a NNO | Workshopy | Průběžné plnění po celou dobu realizace IP | MZ/ÚZIS | Příslušná sekce MZ/ÚZIS, TIS |
| Tiskové konference, publikace pro veřejnost | Obecné sdělení v rozsahu a míře detailu vhodné pro laickou cílovou skupinu | Laická veřejnost, pacientské organizace, | Letáky, webová sdělení, sociální sítě, ostatní média | Průběžné plnění po celou dobu realizace IP, frekvence a rozsah bude plánována každoročně dle aktuálních potřeb řešených témat IP | MZ/ÚZIS | Příslušná sekce MZ/ÚZIS, TIS |
| Odborně zaměřené webové stránky | Prezentace datových a metodických výstupů jednotlivých opatření dílčích cílů | Všechny výše definované cílové skupiny | Webová prezentace výsledků opatření v míře detailu odpovídající konkrétní cílové skulině | Průběžné plnění po celou dobu realizace IP | MZ | Koordinátoři jednotlivých opatření, TIS |
| Sdělení a informační kampaně v tištěných i elektronických médiích | Informace s tématikou na zvyšování atraktivity lékařských a nelékařských povolání, v rozsahu a detailu srozumitelné pro laickou veřejnost | Široká laická veřejnost | popularizující články a sdělení či články a sdělní obecně informačního charakteru | Průběžné plnění po celou dobu realizace IP, frekvence a rozsah bude plánována každoročně dle aktuálních potřeb řešených témat IP | MZ | Koordinátoři jednotlivých opatření, TIS |
| Vědecká sdělení v odborných periodicích/na odborných konferencích pořádaných třetí stranou | Bude upřesněno dle požadavků konkrétního periodika/konkrétní odborné akce | Odborná veřejnost, akademická obec, univerzity, | Odborné články a výsledky pilotních studií | 1-4 x ročně, dle řešené tématiky | MZ, ČLS JEP, LKČR a další | Koordinátoři jednotlivých opatření, TIS |
| Osvětové a eventové akce | Aktivity pro zvýšení zájmu veřejnosti o studium lékařských či nelékařských oborů a práci ve zdravotnictví | Široká laická veřejnost | Přednášky, happening,osvětové akce a kampaně | Po celou dobu realizace dílčích cílů, s frekvencí odpovídající dané úrovní (od lokální po národní) | MZ | Příslušná sekce MZ, TIS |

Použité zkratky

| AČMN | Asociace českých a moravských nemocnic |
| --- | --- |
| AFN | Asociace fakultních nemocnic |
| AKČR | Asociace krajů České republiky |
| AZV | Agentura pro zdravotnický výzkum |
| CŽV | Celoživotní vzdělávání |
| ČAS | Česká asociace sester |
| ČLS JEP | Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně |
| ČR | Česká republika |
| DZP | Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním |
| EHP | Evropský hospodářský prostor |
| EK/MF | Evropská komise/Ministerstvo financí |
| EU | Evropská unie |
| HH | Hlavní hygienik ČR |
| IP | Implementační plán |
| IPVZ | Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví |
| KHS | Krajská hygienická stanice |
| LF | Lékařské fakulty |
| LKČR | Lékařské komory |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZ | Ministerstvo zdravotnictví |
| MZV | Ministerstvo zahraničních věcí |
| NCO-NZO | Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů |
| NE | Náměstek pro ekonomiku a zdravotní pojištění |
| NH | Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví |
| NL | Náměstek pro legislativu a právo |
| NLZP | Nelékařský zdravotnický pracovník |
| NM | Náměstek ministra |
| NNO | Nestátní nezisková organizace |
| NRPZS | Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb |
| NRZP | Národní registr zdravotnických pracovníků |
| NZ | Náměstek pro zdravotní péči |
| NZIP | Národní zdravotnický informační portál |
| NZIS | Národní zdravotní informační systém |
| ONP | Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání |
| OVZ | Odbor ochrany veřejného zdraví |
| PER | Personální odbor |
| SMOCR | Svaz měst a obcí ČR |
| ST | Státní tajemník |
| SÚKL | Státní ústav pro kontrolu léčiv |
| SZP | Svaz zdravotních pojišťoven ČR |
| SZÚ | Státní zdravotní ústav |
| TIS | Odbor komunikace s veřejností |
| VLP | Odbor vědy a lékařských povolání |
| WHO | Světová zdravotnická organizace |
| ÚZIS | Ústav zdravotnických informací a statistiky |
| ZÚ | Zdravotní ústavy |

Making progress towards health workforce sustainability in the WHO european region, WHO 2015

Posilování ošetřovatelství integrované péče v ČR, podklad pro politická rozhodování, regionální úřadovna pro Evropu, 4.12.2019

Riziko identifikovat na škále: Téměř neznatelný (od 0,1 do 1,0), Drobný (od 1,1 do 2,0), Významný (od 2,1 do 3,0), Velmi významný (od 3,1 do 4,0), Nepřijatelný (od 4,1 do 5,0). Přičemž dopad rizika je určen stupněm míry dopadu na implementaci, tedy do jaké ohrožuje úspěšné naplnění daného cíle – do kolonky vkládat číslo i popis.

Pravděpodobnost výskytu rizika identifikovat na škále: Téměř nemožné (od 0,1 do 1,0), Výjimečně možná (od 1,1 do 2,0), Běžně možná (od 2,1 do 3,0), Pravděpodobná (od 3,1 do 4,0), Hraničící s jistotou (od 4,1 do 5,0). Do kolonky vkládat číslo i popis.

Součin hodnot Dopad rizika x Pravděpodobnost výskytu rizika: Kritická/vysoká rizika (výsledek: 16–25), Závažná/střední rizika (výsledek: 9–15,9), Běžná/nízká rizika (výsledek: 0,01–8,9)