VÝZVA KE SPOLUPRÁCI NA OVĚŘENÍ METODIKY EXTERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY SLUŽBY MSPP Projekt: Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

- Věcné zaměření, účel spolupráce

- Hledáme až 10 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče (dále také „MSPP“), kteří by se podíleli na ověření Metodiky externího hodnocení kvality služby MSPP.

- Metodika vzniká v projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214 (dále jen „Projekt“). Projekt je realizován Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ“) v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. Jednou z aktivit projektu je tvorba metodiky externího hodnocení kvality služby mobilní specializované paliativní péče.

- Proces externího hodnocení kvality služby mobilní specializované paliativní péče navazuje na v projektu doposud vzniklé výstupy:

- Metodiku sebehodnocení řízení organizace,

- Metodiku sebehodnocení přímé péče,

- Metodiku tvorby plánu rozvoje a zavádění změn.

Z těchto dokumentů Metodika externího hodnocení čerpá pojetí kvalitně poskytované služby mobilní specializované paliativní péče. Mobilní specializovanou paliativní péčí máme na mysli službu, která splňuje specifika daná věstníkem MZ č. 13/2017. V hodnocení bude posuzováno, zda služba kvalitně a v multidisciplinárním týmu poskytuje přímou péči pacientům a jejich blízkým a je současně i kvalitně řízená.  Díky tomu má služba potenciál být dlouhodobě udržitelná, tak i dostupná pacientům a jejich blízkým.

Znění hodnocených kritérií a jejich parametrů naleznete v příloze č. 1 této výzvy.

- Benefity pro vybrané organizace:

- MZ uhradí mzdové náklady pro zaměstnance z organizace, který se bude věnovat ověření metodiky externího hodnocení (úvazek až 0,5 po dobu 6 měsíců), MZ uzavře se zaměstnanci vybraných hospiců dohodu o pracovní činnosti,

- organizace získá přehled o úrovni kvality poskytované služby MSSP, a zároveň si ověří, zda má veškerou dokumentaci týkající se řízení organizace i přímé péče v souladu s platnou legislativou a Standardy MSPP,

- organizace se bude podílet na vzniku nástroje, který bude sloužit k systematickému rozvoji mobilní specializované paliativní péče,

- organizace získají podporu od odborníků z oblasti MSPP,

- výstupy z externího hodnocení zůstanou pouze pro potřeby organizace a realizačního týmu.

- Časové nastavení

| Datum zveřejnění výzvy ke spolupráci | 21. 12. 2022 |
| --- | --- |
| Datum ukončení příjmu přihlášek ke spolupráci | 6.2.2022 |
| Předpokládané datum zahájení spolupráce | 1.3.2022 |
| Předpokládané datum realizace školení manažerů kvality | 1.3.2022 |
| Příprava organizace na hodnocení | březen–červen 2022 |
| Předpokládané datum provedení externího hodnocení | červenec–září 2022 |

- Požadavky na zájemce o spolupráci

- Zájemcem o spolupráci může být fyzická nebo právnická osoba, které je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO) a dále:

  - má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, v oborech paliativní medicína a všeobecná sestra, forma zdravotní péče: péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, případně ambulantní péče s návštěvní službou

  - má zajištěn provoz v režimu nepřetržitě dostupné péče 24/7/365

  - poskytuje multidisciplinární péči (zdravotní, sociální, psychologickou, spirituální)

- Výše uvedené požadavky dokládá zájemce formou:

- Kopie rozhodnutí k oprávněním uvedeným v bodě 1) a.  a b.

- Čestným prohlášením bodu 1) c. a d., tj. o nepřetržité dostupnosti péče 24/7, personálním obsazení multidisciplinárního týmu, které je součástí formuláře Přihlášky ke spolupráci

- Podmínky spolupráce a průběh pilotního ověření

- Zájemce o spolupráci v přihlášce uvede pracovníka, který bude připravovat organizaci na proces externího hodnocení (pro účely této spolupráce nazvaného manažer kvality). Manažerem kvality může být osoba, která ve spolupracující organizaci pracuje min. 6 měsíců, ke dni zveřejnění této výzvy. Toto bude doloženo profesním životopisem podepsaným manažerem kvality.

- Po výběru organizací se manažer kvality stane zaměstnancem MZ na základě dohody o pracovní činnost (DPČ). Úvazek manažera kvality se předpokládá max. 80 hodin/měsíc po dobu prvních 4 měsíců, po ukončení fáze přípravy je zapojení odhadováno na 40 hodin/měsíc. Odměna 350 Kč/hodina.

- Spolupráce je zahájena dnem začátku pracovní činnosti uvedeným v DPČ uzavřené mezi MZ a manažerem kvality.

- Spolupracující organizace poskytnou součinnost při přípravě na hodnocení a zajistí manažeru kvality podmínky a zázemí pro přípravu organizace na externí hodnocení a dále poskytnou součinnost při samotném hodnocení. K tomuto se zaváží formou čestného prohlášení, které je součástí Přihlášky ke spolupráci (viz příloha této Výzvy).

- Po zahájení spolupráce organizace budou dávat pacientům k vyjádření (souhlasu/nesouhlasu) souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely externího hodnocení. Návrh přesné formulace, vč. povinnosti, které z toho pro poskytovatele vyplývají vzhledem k GDPR, budou vybraným organizacím sděleny před zahájením spolupráce.

- Po uzavření dohody o pracovní činnosti bude manažer kvality proškolen v kritériích kvality přímé péče a řízení organizace a bude seznámen s procesem hodnocení (začátek března 2022). Po absolvování školení zahájí přípravu organizace na externí hodnocení.  Po celou dobu bude mít k dispozici kontaktní osobu z projektového týmu k řešení případných obtíží.

- V první fázi manažer kvality zhodnotí naplnění kritérií kvality ve spolupracující organizaci a připraví plán na zlepšení oblastí, které jsou v organizaci nedostatečně ošetřeny (jedná se zejména o aktualizaci interních dokumentů a procesů). Následně přistoupí k implementaci plánu. Při implementaci může manažer kvality využít podporu odborníků z realizačního týmu projektu. Manažer kvality dále bude pravidelně reportovat o pokroku (1x za měsíc) a bude se účastnit on-line setkávání s metodickým týmem projektu za účelem vyhodnocení krků a podpory (předpokládáme 1x za 14 dní v období březen–červen).

- Příprava organizace na hodnocení bude probíhat 4 měsíce od zahájení spolupráce. Poté bude přistoupeno k provedení externího hodnocení.

- Hodnocení bude provedeno nejpozději do 7 měsíců od zahájení spolupráce. Termíny budou stanoveny na základě domluvy s jednotlivými organizacemi.

- Hodnocení bude provedeno dvoučlenným hodnotitelským týmem. Proces hodnocení bude probíhat ve dvou fázích:

  - Předšetření – poskytnutí podkladů bude provedeno na dálku, jedná se o zaslání podkladů v elektronické podobě hodnotitelům.

  - Šetření na místě – bude realizováno ve dvou dnech cca po 8 hodinách. Předpokládáme, že součástí budou rozhovory s pracovníky spolupracující organizace, kontrola dokumentů organizace. Podrobnosti šetření budou předmětem domluvy.

- V rámci samotného hodnocení bude manažer kvality kontaktní osobou mezi externími hodnotiteli a pracovníky spolupracující organizace. Bude poskytovat, případně ve spolupráci s jinými pracovníky spolupracující organizace, informace a podklady nezbytné pro provedení externího hodnocení. Metodickému týmu projektu bude poskytovat zpětnou vazbu o procesu hodnocení.

- Po provedení hodnocení bude spolupracující organizaci předána zpráva o hodnocení, která má pouze informativní charakter, následně bude mít spolupracující organizace 15 dní na zaslání připomínek, hodnotitelský tým dalších 15 dní na jejich vypořádání. Cílem je pilotáž všech fází procesu.

- Na závěr spolupráce proběhne reflexe procesu externího hodnocení. Minimálně s manažerem kvality, optimálně i s dalšími členy, kteří se za poskytovatele hodnocení zúčastnili.

- Přihláška ke spolupráci

- Formulář Přihlášky ke spolupráci tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

- Přihláška ke spolupráci včetně příloh musí být zaslána na e-mail paliativa2@mzcr.cz do 6.2. 2022 včetně.

- Kontaktní osobou pro podávání dalších informací k výzvě je: Ing. Mgr. Martina Hájková, manažerka projektu, martina.hajkova@mzcr.cz.

- On-line setkání k představení metodiky externího hodnocení kvality služby MSPP a průběhu pilotního ověření se uskuteční dne: 21.1.2022 od 10:00 - 11:30, v případě zájmu se na setkání můžete přihlásit ZDE.

- Výběr spolupracující organizace

- Při výběru bude posouzeno:

  - zda zájemce splňuje požadavky vymezené v čl. III. této výzvy.

  - zda formulář Přihlášky je řádně a dostatečně vyplněn, jsou doloženy požadovaná oprávnění. V případě, že není vyplněn dostatečně či nejsou některé skutečnosti srozumitelné, doložené či zřejmé, zájemce může být vyzván k doplnění.

- V případě, že zájemce nesplňuje podmínky výzvy, je vyřazen z dalšího posouzení. O tomto je zájemce informován e-mailem.

- V případě většího počtu zájemců provede výběr spolupracujících organizací realizační tým projektu na základě údajů uvedených v přihlášce s ohledem na dosavadní působení v oblasti paliativní péče, na profil manažera kvality, na motivaci organizace se zapojit a posunout se, zda má organizace jasno, kdo převezme činnosti zaměstnance, který bude na pozici manažera kvality během pilotního ověření atd. Hledáme jak více rozvinuté, tak méně rozvinuté organizace.

- Přílohy

1. Kritéria hodnocení kvality

2. Formulář – Přihláška ke spolupráci

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/14605/36101/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%2013-2017.pdf