- Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné

- Operační program: Operační program Zaměstnanost

- Specifický cíl projektu:

Projekt zajistí podmínky pro přechod duševně nemocných pacientů z prostředí ústavní péče do péče komunitní, a přispěje tak ke změně systému poskytování péče z převážně institucionálního modelu na převažující komunitní způsob.

- Žadatel: Ministerstvo zdravotnictví

- Předmět projektu:

Předmětem projektu je zajistit dosažení klíčového cíle implementace Strategie reformy psychiatrické péče, kterým je přesun péče z ústavní do komunitní. Projekt vytvoří organizační a odborné předpoklady pro naplnění tohoto klíčového cíle Reformy psychiatrické péče.

- Cíle projektu:

Cílem projektu bude vytvořit základy pro dostupnou, efektivní, balancovanou a diferencovanou péči pro osoby s duševním onemocněním, a to pomocí součinnosti všech pilířů psychiatrické, obecně medicínské, klinicko-psychologické a sociální péče. Dále ověřit plnou funkčnost tohoto konceptu, vytvořit poskytovatelům komunitní psychiatrické péče předpoklady pro poskytování kvalitní péče a zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost.

Obecně lze cíle projektu shrnout následovně:

- Vytvořit platformu pro řešení konkrétní podoby reformy a její implementace do praxe v duchu navržené strategie. Odborně koordinovat jednotlivé aktivity implementace Strategie reformy psychiatrické péče. Sjednotit přístupy a metody práce s duševně nemocnými s důrazem na péči v komunitě vydáním doporučených postupů garantovaných odborníky.

- Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb vytvořením systému kvality péče umožňující její nezávislou kontrolu.

- Vytvořit síť vzájemně na sebe navazujících služeb pro duševně nemocné.

- Zlepšit spolupráci a návaznost zdravotních a sociálních služeb pro duševně nemocné.

- Efektivně propojit všechny čtyři pilíře péče (psychiatrické nemocnice, ambulance, psychiatrická oddělení nemocnic a centra duševního zdraví – CDZ).

- Významně snížit podíl dlouhodobé lůžkové péče v psychiatrii a vytvořit podmínky pro přechod významné části pacientů do komunitních forem péče prostřednictvím transformace psychiatrických nemocnic.

- Informovat pracovníky, kteří se s duševně nemocnými setkávají ve své profesi, ale nezaměřují se primárně na péči o ně, o problematice duševně nemocných a pomoci jim nacházet vhodný přístup k duševně nemocným.

- Stanovit nový způsob úhrady za péči o duševně nemocné motivující ke komunitní péči ve spolupráci s pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb.

- Ověřit úspěšnost implementace Strategie reformy psychiatrické péče.

- Klíčové aktivity projektu:

- KA 1: Odborná garance Strategie reformy psychiatrické péče

Harmonogram KA: 3/2017-2/2022

Cílem KA je vytvořit platformu pro řešení konkrétní podoby reformy a její implementace do praxe v duchu navržené strategie. Pro praktické zajištění tohoto úkolu bude zřízen Výkonný výbor a Odborná rada implementace Strategie reformy psychiatrické péče.

Předmětem této klíčové aktivity je zajištění provázanosti a kontinuity všech aktivit potřebných pro dosažení vytčených cílů implementace Strategie reformy psychiatrické péče (dále SRPP). Cílem SRPP je dosažení kvalitativní změny systému péče o duševně nemocné. Jedná se nejenom o služby zdravotní (akutní péče, následná péče, ambulantní péče), ale i o služby sociální, řešení sociální situace duševně nemocných, pomoc jejich rodinám. Pro úspěšnou implementaci je potřeba zapojit odborníky ze všech dotčených oblastí a zajistit provázanost jednotlivých aktivit.

Cílovou skupinou této KA jsou odborníci z řad psychiatrů, psychologů, jiných zdravotnických a sociálních pracovníků, jejichž hlavním zaměřením je péče o duševně nemocné.

Výstupy:

- Mezinárodní konference (2)

- Národní konference (3)

- Vzdělávací program pro odbornou radu

- Vzdělávací program pro vedoucí zdravotních odborů krajských úřadů

- Vzdělávací program pro vedoucí sociálních odborů krajských úřadů

- Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky ústředních orgánů státní správy

- Internetové stránky s registrovaným přístupem pro odbornou veřejnost

- KA 2: Kvalita péče

Harmonogram KA: 3/2017-2/2022

Cílem této klíčové aktivity je vytvořit systém kvality péče umožňující její nezávislou kontrolu, což je i jedním z cílů Strategie reformy psychiatrické péče.

Předmětem této klíčové aktivity je aktualizace, standardizace a doplnění potřebného know how pro zajištění kvalitní péče o duševně nemocné s důrazem na komunitní péči a péči v přirozeném prostředí klientů. V rámci této klíčové aktivity budou do standardů a doporučení implementovány také vybrané nové metody a přístupy, které budou pilotně ověřeny v rámci KA 1. S vytvořeným know how bude seznámena odborná veřejnost a bude implementován do systému hodnocení služeb.

Pro zajištění koordinace všech aktivit tematicky zaměřených na kvalitu péče bude zřízena pozice gestor řízení kvality péče.

V první fázi projektu, kdy budou probíhat průzkumy, odborná diskuze a tvorba standardů, bude úzce spolupracovat s odbornou radou a výkonným výborem. V další fázi projektu se bude gestor věnovat především řízení, školení, supervizi a metodickému vedení skupiny manažerů kvality a zavedení metodiky kontroly a systému certifikace.

Cílovou skupinou této KA jsou poskytovatelé zdravotních a sociální služeb, manažeři kvality, osoby s duševním onemocněním a jejich rodiny.

Výstupy:

- Zpráva z průzkumu potřeb a vnímání kvality péče, včetně analytického vyhodnocení

- Standardy kvality péče

- Doporučené postupy a metodiky pro psychiatry

- Doporučené postupy pro práci s duševně nemocnými

    - Doporučené postupy pro psychiatrické sestry

    - Doporučené postupy pro terapeutické pracovníky

    - Doporučené postupy pro sociální pracovníky

    - Doporučené postupy pro práci v komunitě

    - Doporučené postupy pro peer konzultanty

- Vzdělávací program pro manažery kvality

- Metodika kontroly péče o duševně nemocné

- Systém certifikace programů a služeb

- KA 3: Regionální sítě péče

Harmonogram KA: 3/2017-8/2020

Cílem aktivity je v jednotlivých regionech vytvořit síť vzájemně na sebe navazujících služeb pro duševně nemocné podle plánu regionální sítě péče.

Předmětem KA 3 je vytvořit systém vzájemně na sebe navazující péče o duševně nemocné v regionech zahrnující nejen různé formy zdravotních služeb, ale i služby sociální, včetně služeb, které pomáhají řešit nemocným složité životní situace (zaměstnání, bydlení apod.).

KA se skládá z těchto činností:

- Vytvoření plánu regionální sítě péče

- Spolupráce v regionální síti

- Zajištění informovanosti odborné a obecné veřejnosti

- Internetový portál

- Informace ve vzdělání v rámci KA 5

Výstupy:

- Plán regionální sítě péče o duševně nemocné (14)

- Portál regionální sítě péče o duševně nemocné (14)

- KA 4: Deinstitucionalizace

Harmonogram KA: 3/2017-2/2021

Cílem aktivity je připravit a facilitovat proces Deinstitucionalizace v psychiatrických nemocnicích, připravit podmínky v návaznosti ambulantních a komunitních službách, které by měly v budoucnu pečovat o část pacientů, a vytvořit systém trvalé spolupráce a komunikace jednotlivých služeb s využitím multidisciplinárního přístupu.

Předmětem KA je příprava a podpora aktivit deinstitucionalizace péče o duševně nemocné. Aktivity jsou zaměřeny především na podporu transformace stávajících psychiatrických nemocnic a podporu vzniku regionálních sítí péče o duševně nemocné. Jedná se především o přípravu strategických záměrů transformace psychiatrických nemocnic, včetně přípravy a zajištění všech potřebných podkladů, intenzivní práci s personálem těchto nemocnic tak, aby změny přijali a aktivně se na nich podíleli. KA bude zaměřena především na všechny přímo řízené psychiatrické nemocnice, ale ke spolupráci budou vyzváni i poskytovatelé jiných zřizovatelů, kteří budou mít zájem se do projektu zapojit. Tato klíčová aktivita je úzce navázána na KA 3 a v mnoha ohledech se obě aktivity vzájemně doplňují a podporují.

Cílovou skupinou této KA jsou přímo řízené psychiatrické nemocnice a ostatní poskytovatelé dlouhodobé lůžkové psychiatrické péče, management, zdravotničtí a sociální pracovníci v těchto službách.

Výstupy:

- Vzdělávací program pro ředitele psychiatrických nemocnic a léčeben

- Vzdělávací program pro náměstky ředitelů PN pro ekonomiku a provoz

- Vzdělávací program pro náměstky ředitelů PN pro léčebnou péči

- Vzdělávací program pro náměstky ředitelů PN pro ošetřovatelkou péči

- Vzdělávací program pro pracovníky zapojené do pracovních skupin transformace nemocnic

- Transformační plány psychiatrických nemocnic (18)

- KA 5: Spolupráce se souvisejícími obory a profesemi

Harmonogram KA: 3/2018-2/2022

Cílem aktivity je informovat pracovníky, kteří se s duševně nemocnými setkávají ve své profesi, ale nezaměřují se primárně na péči o ně, o problematice duševně nemocných a pomoci jim nacházet vhodný přístup k duševně nemocným.

Důležitým faktorem pro vytvoření fungující sítě služeb pro duševně nemocné je i koordinace a propojení souvisejících oborů a profesí. V rámci této klíčové aktivity bude iniciována mezioborová komunikace a zajištěna informovanost ostatních oborů a profesí o aktuálních trendech a změnách v péči o duševně nemocné s cílem zapojit je do multidisciplinárního přístupu k léčbě duševně nemocných. Budou vytvořeny praktické rady a postupy pro související obory a profese, které pracují nebo se setkávají s duševně nemocnými.

Cílovou skupinou této KA jsou profese, které s duševně nemocnými přicházejí do kontaktu - lékaři jiných oborů než psychiatrie učitelé, soudci, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Výstup:

- Pravidla a postupy s duševně nemocným pro ostatní profese (1)

- KA 6: Úhradové mechanismy

Harmonogram KA: 3/2018-8/2020

Cílem realizace této aktivity je návrh modifikace stávajících úhradových mechanismů v oblasti ambulantní, akutní i dlouhodobé psychiatrické péče tak, aby byly motivující k poskytování komunitních služeb a výrazně tak akcelerovaly celý proces transformace služeb směrem k péči v komunitě.

Předmětem této klíčové aktivity je detailně analyzovat stávající úhrad péče o duševně nemocné a navrhnout nový systém podporující péči v komunitě a přirozeném prostředí pacientů. Dále stanovit nový způsob úhrady za péči o duševně nemocné ve spolupráci s pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb a vytvořit poklady pro úpravu podzákonných, popř. zákonných norem souvisejících s novým způsobem úhrady.

Cílovou skupinou jsou poskytovatelé zdravotních služeb pro duševně nemocné.

Výstupy:

- Analýza financování péče o duševně nemocné

- Návrh změn úhrad psychiatrické péče

- KA 7: Evaluace Strategie reformy psychiatrické péče

Harmonogram KA: 3/2017-2/2022

Předmětem této aktivity jsou všechny aktivity spojené s celkovou evaluací implementace Strategie reformy psychiatrické péče. Bude se jednat o evaluaci smíšenou dle stanovených cílů. Jejím vypracováním bude pověřen externí dodavatel, který bude vybrán ve veřejné zakázce.

Výstupy:

- Vstupní evaluační zpráva implementace Strategie reformy psychiatrické péče

- Průběžná procesní evaluace

- Závěrečná evaluační zpráva implementace Strategie reformy psychiatrické péče

- Cílová skupina projektu:

- Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začlenění

- Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

- Sociální pracovníci

- Pracovníci v sociálních službách

- Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

- Osoby nejvíce ohrožené a vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu

- Rodiny osob nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu (konkrétně o osoby duševně nemocné)

- Pracovníci dalších profesí, kteří přicházejí do kontaktu s osobami nejvíce ohroženými vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu (konkrétně o osoby duševně nemocné)

- Náklady projektu: 226.874.376,30 Kč

- Realizace projektu:

Datum zahájení: 1. 3. 2017

Ukončení projektu: 28. 2. 2022